## Tabelle1
KW/Ereignisse | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Kick-Off und AP1
Erste Ideensammlung
Definition der Projektziele | bar: 17 to 19
Recherche nach geeigneten Daten
Explorative Datenanalyse
AP2 und AP4
Erstellen eines LSTM und RNN
Training des RNN und LSTM | bar: 20
Erste Testläufe
Containerisierung
AP3
Quantitativer und qualitativer Vergleich
Testen unterschiedlicher Datensätze | bar: 23
⋅ kurze vs. lange Zeiträume
⋅ Variation der Datenauflösung
AP4
Behebung letzter Fehler | bar: 26 to 27
Projektdokumentation